## Aktiepunten
Datum | Actiepunten Taptoe Bemmel | Partij | Houder | Status | Bijzonderheden
Vergunningen - derden
| Aanvragen vergunning evenement en horeca | Gemeente Lingewaard | Felix | Gereed
| Publicatie regionaal dagblad afspreken | Starterspers - GemeenteNieuws | Felix | Gereed
| Geluid&Licht contracteren | ShowCase | Hans | Gereed
| Tribune contracteren | ?? | Felix | Gereed
| Catering veld contracteren | De Toepers | Nvt | Nvt
| Videograaf contracteren | KorpsSpot |  | Gereed
| Omkleedruimten contracteren | De Kinkel |  | Gereed
| Invalidetoiletten afspreken | De Kinkel |  | Gereed
| Fotograaf / videograaf afspreken | Omroep Lingewaard / Korpsspot | Hans | Gereed
Financieel
| Opstellen begroting |  | Hans/Frank | Gereed
| Aanvragen sponsoring fondsen |  | Hans/Frank | Gereed
| Vaststellen tarieven adverteerders |  | Allen | Gereed
| Versturen brieven adverteerders/sponsoren |  | Hans | Gereed
| Verdelen adreslijsten sponsoren | Taptoemedewerkers | Hans | Gereed
| Bezoeken/ophalen advertenties/sponsoring | Taptoemedewerkers | Allen | Gereed
| Verwerken reacties adverteerders/sponsoren |  | Hans | Gereed
| Opstellen taptoepagina | GemeenteNieuws | Hans | Gereed
| Aanleveren taptoepagina | GemeenteNieuws | Hans | Gereed
| Verwerken betalingen |  | Frank | Loopt
Programma
| Vaststellen dagprogramma (streetparade-voorprogramma-taptoe) |  | Allen | Gereed
| Deelnemende korpsen contracteren | SCVK - rechtstreeks | Patrick | Gereed
| Speaker contracteren | René Verkade | Hans/Edwin | Gereed
| Individuele deelnemers contracteren |  | Nvt | Nvt
| Vaststellen route streetparade |  | Allen | Gereed
| Speakerteksten deelnemers verzamelen | SCVK en rechtstreeks | Patrick | Gereed
| Infoteksten, logo's en foto's deelnemers verzamelen | SCVK en rechtstreeks | Patrick | Gereed
| Draaiboek Taptoe opstellen |  | Hans | Gereed
Publicaties
| Foto's maken t.b.v. poster/website |  | Nvt | Nvt
| Opmaken poster |  | Hans | Gereed
| Plaatsen persberichten volgens planning | PR-team | Hans | Loopt
| Spandoeken stickers met aangepaste datum bestellen | Copy&Send | FKl | Gereed
| Bijwerken www.aalbers-taptoebemmel.nl |  | Hans | Gereed
| Afspraak maken met ondernemers over reclame op terrein |  | Allen | Gereed
| Plaatsen frames/monteren spandoeken Taptoe | Zandsestraat-Klein Rome-Houtakker | Felix/Edwin
| Reclameborden/vlaggen/banners van sponsors ophalen | Allen | Hans
| Plaatsen van auto's, busjes en aanhangers op het terrein |  | Hans/Felix
| Naambord voor alle korpsen t.b.v. omkleedruimten |  | Hans/Felix
| Standaard met drie vlaggenmasten meenemen en plaatsen op terrein | tbv Smb Aalbers | Allen
| Ballonnen bestellen voor langs de route | Blauw en wit | Nvt | Nvt
| Ballonnen ophalen en rondbrengen langs de route |  | Nvt | Nvt
| Spandoek voor boven het viaduct op de Plak |  | Nvt | Nvt
| Medewerkers |  | Hans/Felix
| Taptoemedewerkers en korpsbegeleiders benaderen |  | Hans/Felix | Gereed
| EHBO benaderen |  | Felix | Gereed
| Verkeersregelaars benaderen |  | Felix | Gereed
| Briefing alle taptoemedewerkers |  | Allen
| Naamkaartjes van alle medewerkers aanmaken |  | Hans
| Blauwe ESKA-jacks / gele ESKA-hesjes meenemen |  | Hans/Felix
| Consumptiebonnen korpsen en medewerkers maken en meenemen |  | Felix
| Instrueren speaker | René Verkade | Hans/Edwin
| Techniek |  | Hans/Felix
| Rolsteigers regelen | Mathijssen | Nvt | Nvt
| Hoogwerker regelen | smb Aalbers | Nvt | Nvt
| Afzetten parkeerterrein t.b.v. plaatsen tribune |  | Felix/Gery
| Plaatsen dranghekken terrein |  | Allen
| Plaatsen tribune |  | Felix/Gery
| Aflegtafeltje tbv videograaf | KorpsSpot | Hans
| Extra elektrapunt tbv videograaf | ShowCase | Hans
| Extra microfoonvoorzieningen leveren tbv optredens | ShowCase | Hans
| Maître-bok regelen | ESKA | Allen
| Rood/wit afzetlint meenemen | ESKA | Allen
| Blauw/witte doeken t.b.v. trust | ESKA | Allen
| Stapelstoelen voor zittende optredens | Leemkuulers | Nvt | Nvt
| Stoelen voor mindervaliden |  | Allen
| Opbouwen terrein |  | Allen
Uitnodigingen
| Uitnodigingen pers dagbladen en weekbladen versturen |  | Hans
| Uitnodiging genodigden verzenden |  | Hans | Gereed
| Reserveringenlijst opstellen |  | Hans | Loopt
| Tribunekaarten printen | SETO Bemmel | Nvt | Nvt
| Ontvangst en begeleiding genodigden Kinkel |  | Dennis/Renate
| Verzorgen catering genodigden Kinkel |  | Suzan

## Dagprogramma
Zaterdag 9 september
Tijd | Activiteit | Lokatie | Actie
08:30 – 09:00 | Briefing en koffie | ESKADOME | Allen
9:00 | Inpakken alle materialen en vertrek | ESKADOME/Gazon | Allen
- 20 tuinstoelen tbv rolstoeldek
- 1 tafel tbv KorpsSpot
- Spandoeken en vlaggen
- Maître-bok
- Rood/wit afzetlint tbv brug
- Blauw/witte doeken tbv trust
9:30 | Plaatsen voorziening Korpsspot | Gazon | Hans
- 1x tafel tbv apparatuur
- 1x 230V voeding (via ShowCase)
9:30 | Opbouwen compleet terrein | Gazon | Allen
9:30 | Installatie geluid en trust opmars | Gazon | Edwin/Lars/Niek
- 1x mic. ingang tbv ATK Brass
- 1x draadloze mic. tbv speaker
9:30 | Kleedlokalen inrichten | Kinkel binnen | Felix/Cor
10:30 | Plaatsen promotieauto’s Aalbers & IVECO | Gazon | Hans/Frank
10:30 | Plaatsen vlaggen, banners en borden | Gazon | Allen
11:30 | Verzamelen Korpsbegeleiders | Kinkel binnen | Felix/Léon
12:00 | Verzamelen Verkeersbegeleiders | Kinkel binnen | Felix/Léon
12:00 | Opbouwen tenten catering | Gazon | Michiel/Marcel
12:15 | Instructie verkeersbegeleiders | Kinkel binnen | Felix/Léon
12:30 max | Aankomst + ontvangst alle korpsen | Kinkel binnen | Felix/Léon
12:30 | Maître-bespreking | Kinkel bar-gedeelte | Felix/Petra
12.30 | Verkeersregelaars naar posities | Streetparade | Allen
13:00 | Vertrek korpsen streetparade | Kinkel/gazon | Korpsbegeleiders
14:00 | Ontvangst Sponsoren | Kinkel binnen | Dennis/Renate/Suzan
14:00 | Aankomst en ontvangst speaker | Kinkel binnen | Felix/René Verkade
15:00 | Aanwezig gastvrouwen tribune | Gazon | Marieke/Samantha
15:00 - 15:15 | Einde streetparade | Kinkel plein | Korpsbegeleiders
15:00 | Start voorprogamma | Gazon | ATK Brass
15:15 – 15:45 | Stemmen en inspelen | Kinkel achter | Alle korpsen
15:50 | Einde voorprogramma/terrein leegmaken | Gazon | ATK Brass
16:00 | Start taptoe (zie draaiboek) | Gazon | Allen/korpsbegeleiders
17:00 - 17:15 | Oefenen taptoesignaal | Kinkel achter | Jadon Sanchez/Petra
18:00 | Einde Taptoe – afmars | Gazon/Kinkel buiten | Allen/korpsbegeleiders
18:15 | Afbreken en opruimen terrein | Gazon | Allen
19:00 | Controle en opruimen kleedlokalen | Kinkel binnen | Cor
18:00 vanaf | Ontvangst medewerkers en leden voor after-party | ESKADOME | Bestuur